## Slide 1
SAAI · 박람회 TF · 6-pager
박람회 TF 킥오프
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝내고, 브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
2026.08.25 – 08.27 · COEX 프랜차이즈 창업박람회 · 내부 TF·경영진 6-pager
§1
Summary
§2
Tenets
§3
Current State
§4
Working Backwards
§5
Plan
§6
Risks · Budget · Measurement
§7
Termination + FAQ
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
Cover

## Slide 2
§ 1 SUMMARY
한 화면에 담은 박람회 TF
silent reading 60초 · 의사결정 회의 진입용 1-pager.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 1 / 21
10
본부 미팅 · 3일 누계 (5–15)
200
점주 lead · 데모·굿즈 트리거 (100–300)
3
후속 본부 도입 검토 · D+28
30
후속 점주 SC 검토 · D+28
박람회 TF는 2026년 8월 25–27일 COEX 프랜차이즈 창업박람회를 강제 데드라인으로 삼아, 흩어진 SAAI 제품 셋(saai.store · StoreCare · StoreInsight, 그리고 Future 라인)을 하나의 약속으로 통합한 뒤 이를 무기로 가맹사업 시장에 첫 진입한다.
진짜 산출물은 박람회 KPI가 아니다. 박람회를 마친 뒤 손에 남는 마스터 visual system + 제품 라인업 메시지 + 부스 운영 플레이북이며, 이 자산은 Phase 2 brand 이니셔티브의 출발점이 된다. 박람회는 그 자산을 강제로 끝내게 만드는 forcing function이다.
예산은 Lean tier (합계 800–1,100만원). 핵심 인원 5명에 4명을 D-90(2026-05-27)까지 추가 영입하여 9명 체제로 발족.

## Slide 3
§ 2 TENETS
의사결정 원칙 — TF의 prior commitment
본문 모든 결정·트레이드오프는 이 7개 원칙으로 거슬러 올라가면 설명된다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 2 / 21
1
L1 > L3
영구 자산(visual·메시지·플레이북)이 박람회 KPI 한 칸보다 무겁다.
2
lead 질 > lead 수
업계 평균 80% lead가 사장된다(CEIR). 후속 nurturing 한계 내에서 캡처한다.
3
조용한 데모 > 화려한 데모
라이브 시연 실패의 마이너스 > 임팩트 업사이드. 백업 녹화본 디폴트.
4
부스 zoning이 메시지를 보호한다
본부 zone + 점주 zone 분리. 시간대별 R&R로 응대 혼재 방지.
5
결정은 row로만 산다
회의·Slack·1:1 어디서든 24h 내 「결정」 DB row. row 없으면 결정 아님.
6
24h 안에 follow-up
24h contact = 7x 전환률 (48h = 3x). 폐회 후 두 분기 자동 라우팅.
7
두 청중, 두 funnel
점주는 saai.store 구독으로 entry, 본부는 미팅으로 conversion.
읽는 법
이 페이지의 모든 결정·리스크·예산은 위 7개 Tenet으로 추적된다. 본문에서 "Tenet 2가 디자인 가이드"처럼 명시.
출처: §2 Tenets

## Slide 4
§ 3 CURRENT STATE
한국 프랜차이즈 산업의 현재
본부 9,960개라는 단일 의사결정자 풀 — 정체기를 빠져나오는 신호 (2024 실적, 2025 발표).
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 3 / 21
9,960
등록 가맹본부 (개)
전년 대비 +13.2%
13,725
등록 브랜드 (개)
외식업 10,886 (79%)
38만
전국 가맹점 (개)
평균 매출 3.7억 (+4.3%)
+13.2%
본부 수 전년 대비 증감
정체기를 빠져나오는 신호
이 시장이 박람회 TF에게 갖는 의미
본부 9,960개는 우리가 새로 진입하는 시장의 단일 의사결정자 풀이다. 가맹점 38만개는 그 풀이 만들어내는 매장 운영의 총량이다.
본부 수 증가율 +13.2%는 시장이 정체기를 빠져나오고 있다는 신호. "잘 하고 있을 때 다음 시장을 연다"는 명제가 지금 적용된다.
외식업이 브랜드의 79%·가맹점의 약 절반을 차지 — 점주 트랙(D안) 응대 비중이 큰 이유이기도 하다.
출처: 2024년 가맹사업 현황 통계 (서울시·KOSIS·한국경제 종합)

## Slide 5
§ 3 CURRENT STATE
박람회는 우리에게 어떤 윈도우인가
본부 의사결정자·점주 후보가 3일간 모이는 최대 단일 윈도우 · 다음 동급 기회까지 1년.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 4 / 21
우리가 참가하는 회차 — COEX 8월
3일 2026.08.25 – 08.27
COEX Hall · 월드전람 주최 · 가맹본부와 점주 후보가 한곳에 모임.
같은 의사결정자 풀이 모이는 IFS 규모 (벤치마크)
50,000명 회당 예상 방문객
RX Korea 주최 IFS는 누적 54+ 회차, 30,000+ 누적 방문객. Asia No.1 자칭. 우리 8월 회차는 그보다 작지만 같은 의사결정자 풀을 공유.
1년에 1번
같은 의사결정자에게 다시 닿으려면 1년을 기다려야 한다.
타이밍의 가치가 비용보다 크다 — 이것이 박람회를 영업 행사가 아닌 브랜딩 forcing function으로 보는 이유다.

## Slide 6
§ 3 CURRENT STATE
박람회 산업의 표준 결과 — 우리 KPI 설계의 외부 출처
Tenet 2 (lead 질 > 수)와 Tenet 6 (24h follow-up)이 이 두 숫자에서 파생된다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 5 / 21
11.5%
B2B trade show 평균
lead 전환율
Event Marketer 2024 B2B Event Marketing Trends
80%
follow-up 부재로 사장되는
박람회 lead 비율
CEIR · Center for Exhibition Industry Research
7×
24h 내 contact 시 전환률 (48h = 3×)
Default · Markempa 종합
두 숫자가 우리에게 강제하는 두 가지
Tenet 2 (lead 질 > 수) — 200건 anchor는 후속 nurturing 능력의 한계에서 멈춘다. 그 한계를 넘는 굿즈 카운터형 수집은 사장률 80%에 합류한다.
Tenet 6 (24h follow-up) — 폐회 후 24시간 안에 본부 lead → 영업팀, 점주 lead → saai.store nurturing 두 분기를 가동한다. WS-5·WS-7 영입이 D-90까지 lock되어야 한다.
post-event nurturing이 잘 굴러가면 전환률 11.5% → 18–25%까지 상승 (Makai Inc.)

## Slide 7
§ 4 WORKING BACKWARDS
Mission을 세 층으로 분리한 이유
셋이 같은 데드라인에서 떨어지지만 수명과 측정 방식이 다르다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 6 / 21
MISSION
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝내고, 브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
L1
영구 자산
브랜딩의 완성
제품 셋을 하나의 약속으로 정돈. 박람회가 끝나도 사라지지 않는다 — 마스터 visual·메시지·lockup. Phase 2 brand 이니셔티브의 출발점.
Tenet 1이 가리키는 자산
L2
반-영구 자산
부스 운영 플레이북
정돈된 브랜드를 부스·데모·굿즈·R&R·lead 흐름으로 번역. 박람회용으로 만들지만 다음 동급 행사·로드쇼·고객 데이에 재사용.
Tenets 3·4가 디자인 가이드
L3
측정
프랜차이즈 박람회 성공
플레이북의 실증. 본부 10건 / 점주 200건 / 후속 3·30건. 박람회에서 끝나며 회고로 L1·L2의 다음 wave에 피드백.
Tenets 2·6이 KPI 설계

## Slide 8
§ 4 WORKING BACKWARDS
KPI는 anchor + 밴드 + 외부 벤치마크
밴드 안이면 정상 달성, 하단 미만은 정성 회고. anchor 하향은 CEO 합의 (Escalation).
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 7 / 21
KPI
anchor
밴드
측정 시점
외부 벤치마크
본부 미팅
10건
5 – 15
3일 누계
본부 풀 9,960개 중 핵심 의사결정자
점주 lead
200건
100 – 300
3일 누계
B2B 평균 11.5% / nurturing 18–25%
saai.store 신규 구독
N (D-32 합의)
—
박람회 기간
편의점 점주 entry 자연스러움
후속 본부 도입 검토
3건
—
D+28 누계
본부 미팅 × 30% 전환 가정
후속 점주 SC 도입 검토
30건
—
D+28 누계
점주 lead × 15% (평균 상회)
출처: §4 KPI 표 · §6 측정 · 외부 벤치마크는 §3 출처 참조

## Slide 9
§ 4 WORKING BACKWARDS
박람회 현장 — 두 청중, 두 funnel (B안 / D안)
사전 메시지 워크숍 A~D 중 B(본부)·D(점주) 채택, A·C 폐기. 카피 final은 D-75 WS-0 lock과 함께.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 8 / 21
B안 · 본부 트랙
가맹본부 사업개발·IT 담당자, 의사결정자
"점주가 매일 머무는 본부 — saai.store가 매일, StoreCare가 매장에서"
응대 방식 — 미팅 공간, 깊은 대화
10건 본부 미팅 anchor (밴드 5–15)
funnel: 사전 예약 7–8 + 워크인 2–3 → 미팅 → 후속 본부 도입 3건 (D+28)
D안 · 점주 트랙
가맹점주, 예비 창업자 (편의점 비중 높음)
"매장의 매일을 함께 — saai.store가 알려주고, StoreCare가 챙깁니다"
응대 방식 — saai.store 구독, 빠른 데모, 즉석 lead 캡처, 굿즈
200건 점주 lead anchor (밴드 100–300)
funnel: 데모·굿즈 트리거 → A/B/C tier 분류 → 후속 SC 도입 30건 (D+28)

## Slide 10
§ 4 WORKING BACKWARDS
제품 라인업과 박람회 노출 형태
saai.store는 점주 entry, StoreCare는 양쪽, StoreInsight는 본부 자료, Future는 본부 main lineup.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 9 / 21
제품
본부향
점주향
박람회 노출 형태
saai.store
—
✓
점주 walk-in 메인 entry — 뉴스레터 구독 + 굿즈 + 점주 lead
StoreCare
✓
✓
본부 깊은 데모 + 점주에겐 "본부 도입 시 이런 가치" 노출
StoreInsight
✓
—
본부 미팅 자료 + 부스 한쪽 패널 (B2B 브랜딩 v1까지)
결정 필요
Future 라인은 본부 main lineup 4개에 동등 포함 · 점주 트랙·점주 zone 미반영
정확한 제품명·timing·noise level은 D-90 발족 회의 25–50' 안건. "동등 포함"이 곧 "first reveal"을 의미하지 않음 — 노출 수위는 별도 strategic 결정.

## Slide 11
§ 5 PLAN
조직 — 핵심 4 + 1 + 영입 4
발족 시점 9명 + 외부 PR 대행사 1곳. 영입 4자리 lock은 D-90.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 10 / 21
현재 핵심 5
T
TF Lead
전체 governance + WS-3 데모 주도
B
Brand Lead
WS-0 브랜딩 (visual + 카피 final)
디
디자이너 1
WS-1 / WS-4 분배
디
디자이너 2
WS-1 / WS-4 분배
P
PR 인터페이스
WS-2 부스 시공 외주 (6월 초)
영입 필요 · D-90까지 lock
WS-3
데모 P/E co-owner
TF Lead와 짝, 기술 세부
WS-5
lead·CRM 오너
캡처·태깅·핸드오프 (Tenet 2)
WS-6
인력 운영 오너
시간대별 배치·R&R
WS-7
사후 영업 오너
24h 가동 (Tenet 6)
핵심 5 + 영입 4 = D-90 발족 시 9명 + PR 대행사 1곳

## Slide 12
§ 5 PLAN
TF Charter v0 — 단독 결정 / Escalation
D-90 발족 회의에서 v1 lock. D-91까지 회사 governance 정합 tuning.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 11 / 21
TF가 단독으로 결정
박람회 운영·실행에 필요한 모든 작업은 TF 안에서 닫힌다.
✓
예산 집행 (1,100만원 한도 내 재배분 자유)
✓
부스 디자인·시공 시안·외주·일정
✓
메시지 카피·visual final (B안/D안 안에서)
✓
데모 시나리오·백업 (Tenet 3 디폴트)
✓
굿즈 SKU·수량·인쇄물
✓
lead 캡처 폼·CRM 태깅 (Tenet 2)
✓
인력 R&R · 시간대 배치
✓
follow-up 영업 흐름 (Tenet 6)
✓
워크스트림 sub-task · 회의 의제
CEO 합의 필요 (Escalation)
회사 차원의 영향이 있어 TF 안에서 닫을 수 없다.
긴급
예산 합계 초과
1,100만원 한도 넘는 모든 지출
긴급
브랜드 충돌
기존 회사 브랜드 가이드와 어긋날 때
긴급
Strategic 결정
Future 노출 · first reveal · 가격 공개
중요
KPI 하향 조정
anchor (10/200/3/30 + N) 낮춤
중요
외부 발표·제휴
제휴사·고객사 사례 공개
중요
인선 갈등
영입이 다른 팀 우선순위와 충돌

## Slide 13
§ 5 PLAN
결정은 row로만 산다 — Tenet 5의 운영 규칙
회의·Slack·1:1 어디서든 24h 내 「결정」 DB row. 회의 빠뜨리고 진행 금지.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 12 / 21
1
Not started
검토 중 — 옵션이 떠 있는 상태
›
2
In progress
옵션 정리 — 결정자·근거·반대 정리
›
3
Done
Lock — 4필드 필수 채움
›
4
변경 시
새 row 생성 — 이전 row Done 유지
row 필수 필드
결정자 — 한 명 (TF Lead 또는 WS 오너)
근거 — 왜 이 결정인가 (데이터·constraint·trade-off)
반대 의견 — 회의 중 제기된 반대를 의도적으로 기록
영향 받는 WS — WS-0 ~ WS-7 중 해당 항목
회의체 권위 — 주간 회의 결정은 binding
회의 불참자에 대해서도 사후 lock 인정
TF Lead 단독: 일정 미세 조정·cadence tuning·외주 컨택
회의 必: 인선·예산 재배분·메시지 final·KPI 변경·escalation
회의 외 결정: 24h 내 row + 다음 회의 ack

## Slide 14
§ 5 PLAN
D-기준 시간표 — 16~17주 · 4 마일스톤 · D+28까지 측정
D-0 = 2026-08-25 (행사 1일차). 마일스톤 리뷰는 그 주의 주간 회의를 대체한다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 13 / 21
D-91
5/26
CEO
governance 정합
D-90
5/27
TF 발족 · Charter v1
D-75
6/11
WS-0 visual
system v1 lock
D-60
6/26
부스 mockup
+ 데모 v1
D-32
7/24
발주 결정
(WS-0·1·4 lock)
D-7
8/18
full dry run
go/no-go
D-0
8/25
COEX
박람회 시작
D+3
8/28
24h lead
라우팅 마감
D+7
9/3
회고
KPI 1차
D+28
9/22
후속 KPI
2차 집계
COEX 박람회 3일
주간 회의 — 수요일 11:00~12:00 (60분) · 진척·blocker·결정 기록
일일 Slack #tf-박람회 — 매일 10시까지 자율, blocker는 24h 내 surface
마일스톤 리뷰 4회 — 그 주의 주간 회의 대체 (각 90–120분, 필요 시 CEO)

## Slide 15
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
세 가지 리스크가 박람회 결과를 좌우한다
각 mitigation의 구체 액션은 📋 Tasks DB의 「Mitigation」 row에서 추적.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 14 / 21
긴급
WS-3
데모 안정성
원인
라이브 시연 실패시 인상 마이너스 큼
해소
박람회 회선 분리된 자체 네트워크 + 시나리오별 녹화본 디폴트
Tenet 3
중요
WS-1 · WS-6
메시지 혼재
원인
본부/점주 트랙 분리 실패 → 둘 다 약화
해소
부스 zoning + 시간대별 R&R, zoning 시안 D-60 / R&R lock D-32
Tenet 4
긴급
WS-5 · WS-7
lead leak
원인
업계 평균 80% 사장 (CEIR) — follow-up 부재가 원인
해소
WS-5(A/B/C 분류) + WS-7(분기 nurturing) D-90까지 영입
Tenets 2 · 6

## Slide 16
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
예산 — Lean tier · 합계 800–1,100만원
항목 간 재배분 자유. 합계 한도 초과만 escalation (CEO 합의).
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 15 / 21
항목별 예산 밴드 — 막대는 low~high 범위
0
100
200
300
400
500
600
만원
참가비
300
부스 시공 (조립식)
200–500
가구·전기·모니터
50–150
굿즈
100–500
인쇄물 (배너·리플렛·QR)
50–150
합계 800 – 1,100 만원 · Tenet 1에 따라 L1 자산에 인력 비중 우선

## Slide 17
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
측정 — 1차 (D+3) · 2차 (D+28) · 회고 (D+7)
L3 KPI 집계 + 정성 회고를 모두 진행해 L1·L2 자산 가치를 다음 wave로 어떻게 이어갈지 결정.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 16 / 21
1차 집계
D+0 ~ D+3 (8/25 ~ 8/28)
본부 미팅 수 · 점주 lead 수 집계
소유자
WS-5 · TF Lead
실시간 lead 캡처 + 미팅 카운트. D+3 폐회 후 24h 내 본부 lead → 영업팀, 점주 lead → saai.store nurturing 라우팅 마감 (Tenet 6).
회고
D+7 (9/3)
KPI 결과 + 정성 회고 + 운영 회고
소유자
전 TF + 필요 시 CEO
L3 1차 결과 vs anchor·밴드 비교. 정성 회고는 L1·L2 자산 가치 + 다음 wave 우선순위 입력으로 사용.
2차 집계
D+28 (9/22)
후속 본부·점주 도입 검토 의향 집계
소유자
WS-7 · 영업팀
본부 3건 · 점주 SC 30건 anchor 검증. 밴드 하단 미만은 정성 회고 대상이며, 하향은 CEO 합의(escalation).

## Slide 18
§ 7 TERMINATION
이 TF는 언제 사라지나 — 종료 조건 4개
네 가지가 모두 충족될 때 TF 해산. 예상 종료: D+14 ~ D+21 (9/10 ~ 9/17).
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 17 / 21
1
D+7 (9/3) 회고 회의 완료
KPI 결과 · 정성 회고 · 운영 회고
2
Lead follow-up 운영 이관
본부 lead → 영업팀, 점주 lead → saai.store nurturing
3
Phase 2 brand kickoff doc 전달
WS-0 자산 인계 (L1 자산이 다음 wave로)
4
TF 회고 doc 발행
이 페이지 마지막 섹션으로 추가
박람회 폐회 후 1주 시점 — 우리 손에 있어야 하는 4가지
① 통합 마스터 visual system + 제품 라인업 메시지 + 부스 운영 플레이북 (L1+L2 자산)
② A/B/C 분류된 본부 lead와 점주 lead 풀 (영업팀·saai.store nurturing 라우팅 완료)
③ Phase 2 brand 이니셔티브 kickoff doc 초안
④ 다음 동급 행사를 위한 anchor·밴드 재조정 근거 (정성 회고)

## Slide 19
§ 8 FAQ
FAQ — 전략·정당화
Q1 왜 지금 / Q2 ROI / Q3 anchor 산출 근거.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 18 / 21
Q1
주력 고객 잘 다지고 있는데, 가맹사업 시장에 왜 굳이 지금?
본부 9,960개가 한 자리에 모이는 단일 윈도우가 1년에 한 번. 풀이 정체기를 빠져나오는 신호(+13.2%). "잘 하고 있을 때 다음 시장을 연다"는 명제 — 영업 행사가 아니라 브랜딩 forcing function으로 본다.
Q2
ROI 계산은? 1,100만원의 정당화 근거?
L3 KPI만 보면 본부 3건 + 점주 30건이 1차 회수. 그러나 진짜 회수는 L1·L2 자산 — Phase 2를 무에서 시작하지 않는다는 것이 자본 회수다 (Tenet 1).
Q3
본부 미팅 10건 anchor는 어떻게 정했나?
사전 예약 7~8 + 워크인 2~3 추정치. 밴드 5–15는 ±50%. D-32에 본부 사전 예약 진척으로 재검토 가능 — 하향은 CEO 합의 (escalation).

## Slide 20
§ 8 FAQ
FAQ — 실행 가능성
Q4 Future 노출 시기 / Q5 영입 4명 가능성 / Q6 lead 80% 사장 대비.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 19 / 21
Q4
Future 라인 본부 동등 노출이 너무 이르지 않나?
"동등 포함"이 곧 "first reveal"이 아니다. 노출 수위(콘셉트 패널 vs 데모 vs 가격)는 별도 strategic 결정 (escalation 대상). D-90 발족 회의 25–50' 안건.
Q5
영입 4명을 D-90까지 채울 수 있는 근거?
WS-3는 사내 partial allocation 가능, WS-5/6/7은 contract·freelance도 가능한 직무. WS-5 + WS-7이 lock 안 되면 lead leak이 anchor 하향으로 직결 — 우선 처리.
Q6
lead 200건 중 80%가 사장된다는데, 우리는 다른가?
① 캡처 시점 A/B/C tier 분류 (WS-5), ② 폐회 후 24h 내 본부 → 영업팀 / 점주 → saai.store 자동 라우팅 (WS-7). 24h = 7x / 48h = 3x 전환률 차이 (Tenet 6).

## Slide 21
§ 8 FAQ
FAQ — 전술·인계
Q7 Lean tier 정당화 / Q8 외주 결정 / Q9 Phase 2 독립성 / Q10 박람회 후 모습.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 20 / 21
Q7
Lean tier면 옆 큰 부스에 묻히지 않나?
부스 크기로 경쟁하지 않고 메시지로 경쟁. zoning(T4) + 데모 안정성(T3) + 24h follow-up(T6) 세 자산은 부스 크기와 무관. L1 자산에 인력 비중 우선 (T1).
Q8
왜 WS-2(부스 시공)를 PR 대행사에 외주?
시공·자재·전기·인허가가 박람회 운영사와의 채널 관리를 요구. 내부 학습 비용 > 외주 인터페이스 비용. PR 대행사 selection·계약은 D-60까지 결정.
Q9
Phase 2가 박람회 결과와 무관하게 진행되는 게 맞나?
Phase 2는 L3 KPI와 독립. 박람회 KPI 하단 미만이어도 WS-0 L1 자산은 D-75에 lock된 상태. 단 L3 결과는 Phase 2 메시지·타깃 우선순위에 정성 입력으로 들어감.
Q10
박람회가 끝났을 때 우리는 어떤 모습이고 싶은가?
L1+L2 자산 + A/B/C 분류된 lead 풀 + Phase 2 kickoff doc + 다음 anchor 재조정 근거 4가지가 손에 있으면 박람회는 성공이다.

## Slide 22
CLOSING
다음 단계 — D-90 발족 회의에서 lock해야 하는 항목
이 페이지가 곧 회고 doc의 출발점이 된다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 21 / 21
소유자
Action
시점
TF Lead
WS-3 / WS-5 / WS-6 / WS-7 오너 영입
D-90 발족 전
TF Lead + CEO
Charter v0 → v1 lock (Escalation 정합)
D-91
TF Lead
Future 라인 제품명·timing·noise level 확정
발족 회의 25–50'
Brand Lead
WS-0 visual system v1 demo
D-75 (6/11)
디자이너 1·2
부스 디자인 mockup + 데모 시나리오 v1
D-60 (6/26)
PR 인터페이스
PR 대행사 contracting + WS-2 킥오프
6월 초
WS-5 오너
A/B/C tier 분류 룰 + CRM 태깅 정의
D-32 (7/24)
WS-7 오너
24h 라우팅 자동화 셋업
D-7 (8/18)