## Slide 1
SAAI · 박람회 TF · 6-pager
박람회 TF 킥오프
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝낸다.
브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
2026.08.25 – 08.27 · COEX 프랜차이즈 창업박람회
내부 TF·경영진 공유본
§1
Summary
§2
Tenets
§3
Current State
§4
Working Backwards
§5
Plan
§6
Risks·Budget
§7
Termination·FAQ
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
Cover

## Slide 2
§ 1 SUMMARY
한 화면에 담은 박람회 TF
60초 묵독용 1-pager.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 1 / 21
10
본부 미팅 · 사흘 누계 (5–15)
200
점주 명단 · 사흘 누계 (100–300)
3
후속 본부 도입 검토 · D+28
30
후속 점주 도입 검토 · D+28
박람회 TF는 코엑스 프랜차이즈 창업박람회를 마감으로 삼는다. 행사 기간은 2026년 8월 25일부터 27일까지 사흘이다.
이 마감을 기점으로 우리 제품 네 라인을 하나의 약속으로 묶는다. 네 라인은 saai.store, StoreCare, StoreInsight, 그리고 다음 라인이다. 묶음을 무기로 가맹사업 시장에 처음 진입한다.
TF의 진짜 결과물은 박람회 숫자가 아니다. 박람회 후 손에 남는 자산이 진짜 결과물이다. 자산은 세 가지다 — 통합된 디자인 시스템, 제품군 메시지, 부스 운영 방법.
예산은 800만~1,100만원. 핵심 인원 5명에 4명을 5월 27일(박람회 90일 전)까지 추가 영입한다. 총 9명 체제로 시작한다.

## Slide 3
§ 2 TENETS
의사결정에 앞서 합의해둔 원칙
본문의 거의 모든 결정은 이 일곱 원칙 중 하나로 거슬러 올라간다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 2 / 21
1
박람회 후 남는 자산이 더 무겁다
자산은 다음 행사에도 쓰인다.
KPI는 박람회가 끝나면 사라진다.
둘 중 골라야 하면 자산 쪽.
2
명단의 양보다 질이 중요하다
산업 평균은 명단 80% 사장.
관리 가능 범위 안에서 잡는다.
받는 즉시 A·B·C 분류.
3
조용한 데모가 화려한 데모를 이긴다
실패의 마이너스가 더 길게 남는다.
자체 네트워크 + 녹화본 백업.
32일 전 최종 / 7일 전 재확인.
4
부스 안 동선 분리가 메시지를 지킨다
본부와 점주는 듣고 싶은 게 다르다.
본부 공간은 미팅, 점주 공간은 시연.
시간대별 인력 배치로 분리 유지.
5
결정은 한 줄로 기록된다
회의·슬랙·1:1 어디서든 24h 내 기록.
기록 없는 결정은 결정이 아니다.
변경은 새 행. 기존 행은 잠금 유지.
6
24시간 안에 첫 후속 연락
24h이면 48h 대비 7배 진행률.
폐회 직후 자동 라우팅 가동.
본부 → 영업팀, 점주 → saai.store.
7
두 청중, 두 흐름
본부 1곳 가치 > 점주 1명.
점주는 구독으로 진입.
본부는 미팅으로 본 계약에 닿는다.
읽는 법
모든 결정·리스크·예산은 이 일곱 원칙 중 하나로 추적된다.
본문에서 "§2 셋째 원칙"처럼 명시한다.
§2 의사결정 원칙

## Slide 4
§ 3 CURRENT STATE
한국의 프랜차이즈 시장이 보이는 신호
본부 9,960개라는 의사결정자 풀. 2024년 실적, 2025년 발표.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 3 / 21
9,960
등록 가맹본부 (개)
전년 대비 +13.2%
13,725
등록 브랜드 (개)
외식업 10,886 (79%)
38만
전국 가맹점 (개)
평균 매출 3.7억 (+4.3%)
+13.2%
본부 수 전년 대비 증감
정체기 회복 신호
이 데이터가 박람회 TF에게 갖는 의미
본부 10곳과 미팅을 잡는 것은 9,960개 풀의 약 0.1%에 닿는 일이다.
본부 수가 두 자릿수 비율로 늘었다. 시장이 정체기를 빠져나오는 신호다. 우리는 회복 곡선의 초입에 들어간다.
점주 응대 비중이 큰 이유는 행사 구성보다 시장 구조에서 나온다. 외식업 가맹점이 시장의 절반이다.
출처: 서울시 보도자료 · 통계청 KOSIS · 한국경제 (2025년 발표)

## Slide 5
§ 3 CURRENT STATE
박람회라는 행사가 갖는 의미
본부 의사결정자와 점주 후보가 한 자리에 모인다. 사흘 동안. 1년에 한 번.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 4 / 21
우리가 참가하는 8월 회차
3일 2026.08.25 – 08.27
COEX. 월드전람 주최. 본부와 점주 후보가 같이 모인다.
같은 의사결정자 풀이 모이는 IFS 규모
50,000명 회당 예상 방문객
RX Korea 주최 IFS. 누적 54회 이상. 30,000명 이상 누적 방문. 8월 회차는 IFS보다 작지만 같은 풀을 공유한다.
1년에 1번
같은 의사결정자에게 다시 닿으려면 1년을 기다린다.
사흘의 비용보다 사흘을 놓치는 비용이 크다.
박람회는 영업 행사가 아니라 브랜딩 마감이다.

## Slide 6
§ 3 CURRENT STATE
박람회 산업이 알려주는 두 숫자
§2 둘째 원칙(양보다 질)과 여섯째 원칙(24시간 후속)의 출처.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 5 / 21
11.5%
기업 대상 박람회
잠재 고객 평균 전환율
Event Marketer 2024 B2B Event Marketing Trends
80%
후속 연락 부재로
사장되는 박람회 명단
CEIR · Center for Exhibition Industry Research
7×
24h 안에 첫 연락 시 진행률
(기준: 48h 후 첫 연락)
Default · MarkemPa 종합
두 숫자가 우리에게 강제하는 두 가지
§2 둘째 원칙 — 200건이라는 목표는 우리가 관리 가능한 범위 안에서 잡는다. 굿즈 카운터형 수집은 사장률 80%에 합류한다.
§2 여섯째 원칙 — 폐회 직후 24시간 안에 두 분기로 자동 라우팅. 본부 → 영업팀. 점주 → saai.store.
post-event 관계 유지가 잘 굴러가면 전환율 11.5% → 18~25% (Makai Inc.)

## Slide 7
§ 4 WORKING BACKWARDS
Mission과 세 층으로 분리한 이유
세 가지가 같은 마감에 떨어지지만 수명과 측정 방식이 다르다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 6 / 21
MISSION
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝낸다. 브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
L1
박람회 후 남는 자산
브랜딩의 완성
제품 셋을 하나의 약속으로 정돈한다.
박람회가 끝나도 사라지지 않는다.
다음 단계 브랜딩 작업의 출발점.
§2 첫째 원칙이 가리키는 자산
L2
박람회용 운영 자산
부스 운영 플레이북
브랜드를 부스·데모·R&R·명단 흐름으로 번역.
박람회용으로 만들지만 다음 행사에도 쓴다.
한 번 만들면 재사용 가능한 묶음.
§2 셋째·넷째 원칙이 디자인 가이드
L3
측정 대상
박람회 사흘의 결과
본부 10건. 점주 200건.
후속 본부 3건. 후속 점주 30건.
회고를 통해 다음 wave에 피드백.
§2 둘째·여섯째 원칙이 KPI 설계

## Slide 8
§ 4 WORKING BACKWARDS
KPI는 목표(anchor) + 허용 범위(밴드)
밴드 안이면 정상 달성. 하단 미만은 회고. 하향은 CEO와 함께.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 7 / 21
KPI
anchor
밴드
측정 시점
근거
본부 미팅
10건
5 – 15
사흘 누계
사전 예약 7~8 + 즉석 2~3
점주 명단
200건
100 – 300
사흘 누계
관리 가능 범위 안에서 결정
saai.store 신규 구독
7/24 합의
—
박람회 기간
32일 전 기준선 보고 정함
후속 본부 도입 검토
3건
—
D+28 누계
본부 미팅 × 30% 전환 가정
후속 점주 도입 검토
30건
—
D+28 누계
점주 명단 × 15% (평균 상회)
근거 출처: §4 박람회 사흘 동안 측정하는 다섯 숫자 · §3 외부 벤치마크

## Slide 9
§ 4 WORKING BACKWARDS
박람회 현장 — 두 청중, 두 흐름
사전 메시지 워크숍 A~D 중 B(본부)와 D(점주)가 채택. A·C는 폐기.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 8 / 21
B안 · 본부 트랙
가맹본부 사업개발·정보기술 담당자, 의사결정자.
"점주가 매일 머무는 본부 — saai.store가 매일, StoreCare가 매장에서."
응대 방식 — 미팅 공간에서의 깊은 대화.
10건 본부 미팅 목표 (밴드 5–15)
깔때기 — 사전 예약 7~8건 + 즉석 2~3건. 후속 본부 도입 검토 3건(D+28).
D안 · 점주 트랙
가맹점주, 예비 창업자. 편의점 비중이 크다.
"매장의 매일을 함께 — saai.store가 알려주고, StoreCare가 챙깁니다."
응대 방식 — 구독 유도, 짧은 시연, 명단 수집, 굿즈.
200건 점주 명단 목표 (밴드 100–300)
깔때기 — 명단 수집 → A·B·C 등급 분류 → 후속 점주 도입 검토 30건(D+28).

## Slide 10
§ 4 WORKING BACKWARDS
제품 라인업과 박람회 노출 형태
saai.store는 점주 진입. StoreCare는 양쪽. StoreInsight는 본부 자료. 다음 라인은 본부 메인.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 9 / 21
제품
본부향
점주향
박람회 노출 형태
saai.store
—
✓
점주 진입 통로. 뉴스레터 구독 + 굿즈 + 명단 수집.
StoreCare
✓
✓
본부엔 깊은 시연. 점주엔 "본부 도입 시 떨어지는 가치".
StoreInsight
✓
—
본부 자료 + 부스 한쪽 패널. 점주 응대엔 미등장.
결정 필요
다음 라인 — 본부 메인 라인업 네 개에 동등 포함. 점주 트랙 미반영.
제품명·공개 수위·노출 수위는 미정. D-90 발족 회의 25~50' 안건. "동등 포함"은 "최초 공개"와 다르다.

## Slide 11
§ 5 PLAN
조직 — 핵심 5 + 영입 4
발족 시점 9명 + 외부 PR 대행사 1곳. 영입 lock은 5월 27일 (90일 전).
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 10 / 21
현재 핵심 5
T
TF 리드
전체 운영 + 3번 데모 주도
브
브랜드 리드
0번 — 디자인·메시지 확정
디
디자이너 1
1번 / 4번 분배
디
디자이너 2
1번 / 4번 분배
인
인터페이스
2번 — 외주 시공 (6월 초)
영입 필요 · D-90까지 lock
3번
데모 P/E 공동 책임자
TF 리드와 짝. 기술 세부.
5번
명단·CRM 책임자
캡처·태깅·인계 (§2 둘째)
6번
인력 운영 책임자
배치·스크립트·비상.
7번
박람회 후 영업 책임자
24h 라우팅 (§2 여섯째)
핵심 5 + 영입 4 = D-90 발족 9명 + PR 대행사 1곳

## Slide 12
§ 5 PLAN
Charter v0 — TF가 단독으로 결정하는 것 / CEO와 함께 결정하는 것
5월 27일 발족 회의에서 v1으로 확정. 5월 26일까지 회사 의사결정 체계와 정합.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 11 / 21
TF가 단독으로 결정
박람회 운영·실행에 필요한 결정은 TF 안에서 닫힌다.
✓
예산 집행 (1,100만원 한도 안에서 자유 재배분)
✓
부스 시안 채택·외주 업체·시공 일정
✓
메시지 카피·톤·디자인 확정 (B/D안 내)
✓
데모 시나리오·녹화본 사용 규칙
✓
굿즈 SKU·수량·인쇄물
✓
명단 수집 양식·태깅 규칙 (§2 둘째)
✓
시간대별 배치·응대 스크립트
✓
박람회 후 본부·점주 깔때기 운영
CEO와 함께 결정
회사 전체에 영향을 주는 결정은 TF 안에서 닫지 않는다.
긴급
예산 합계 초과
1,100만원 한도 넘는 모든 지출
긴급
회사 브랜드 충돌
0번 결과물이 기존 가이드와 부딪힘
긴급
회사 전체 결정
다음 라인 노출. 신제품 첫 공개. 가격.
중요
KPI 하향
합의된 목표 수치를 낮춤
중요
외부 발표·제휴
제휴사·고객사 사례 공개
중요
인선 갈등
다른 팀 우선순위와 부딪힘

## Slide 13
§ 5 PLAN
결정은 한 줄로 기록된다 — §2 다섯째 원칙의 운영 규칙
회의·슬랙·1:1 어디서든 24시간 안에 「결정」 DB 한 줄로.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 12 / 21
1
검토 중
옵션이 떠 있는 상태.
›
2
옵션 정리 중
결정자·근거·반대를 정리.
›
3
확정 잠금
네 필드 필수 채움.
›
4
변경 시
새 행 생성. 이전 행 잠금 유지.
한 줄에 채우는 네 필드
결정자 — 한 명. TF 리드 또는 워크스트림 책임자.
근거 — 왜 이 결정인가. 데이터·제약·트레이드오프.
반대 의견 — 회의 중 나온 반대를 기록.
영향 받는 워크스트림 — 0번~7번 중 해당.
회의체 권위 — 주간 회의 결정은 binding
불참자에 대해서도 사후 lock 인정.
TF 리드 단독 — 일정 미세 조정. cadence tuning. 외주 컨택.
회의 필수 — 인선. 예산 재배분. 메시지 final. KPI 변경. CEO 합의 항목.
회의 외 결정 — 24h 내 한 줄 기록 + 다음 회의 확인.

## Slide 14
§ 5 PLAN
시간표 — 16~17주 · 4 마일스톤 · D+28까지 측정
D-0 = 2026-08-25 (행사 1일차). 마일스톤 리뷰는 그 주의 주간 회의를 대체한다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 13 / 21
D-91
5/26
CEO 정합
D-90
5/27
TF 발족
Charter v1
D-75
6/11
0번 lock
visual v1
D-60
6/26
부스 mockup
+ 데모 v1
D-32
7/24
발주 결정
(0·1·4 lock)
D-7
8/18
full dry run
go/no-go
D-0
8/25
COEX
박람회 시작
D+3
8/28
24h 라우팅
마감
D+7
9/3
회고
KPI 1차
D+28
9/22
후속 KPI
2차 집계
COEX 박람회 3일
주간 회의 — 수요일 11:00~12:00 (60분). 진척·blocker·결정 기록.
일일 슬랙 — #tf-박람회. 매일 10시까지 자율. blocker는 24h 내 surface.
마일스톤 리뷰 4회 — 그 주의 주간 회의 대체. 각 90~120분.

## Slide 15
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
박람회 결과를 망칠 수 있는 세 가지
각 mitigation의 구체 액션은 📋 Tasks DB의 「Mitigation」 행으로 추적한다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 14 / 21
긴급
3번
데모의 안정성
원인
라이브 시연 실패의 마이너스 인상이 길게 남는다.
해소
박람회 회선과 분리된 자체 네트워크 + 시나리오별 녹화본 백업.
§2 셋째 원칙
중요
1번 · 6번
메시지 혼재
원인
본부/점주 트랙 분리 실패 → 양쪽 메시지 약화.
해소
부스 공간 분리 + 시간대별 R&R. 시안 D-60 / R&R lock D-32.
§2 넷째 원칙
긴급
5번 · 7번
명단 사장
원인
산업 평균 80% 사장 (CEIR). 후속 연락 부재가 원인.
해소
5번·7번 D-90까지 영입. 폐회 후 24h 자동 라우팅.
§2 둘째·여섯째 원칙

## Slide 16
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
예산 — 합계 800만~1,100만원의 소규모 운영
항목 간 자유 재배분. 합계 한도 초과만 CEO와 함께.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 15 / 21
항목별 예산 밴드 (단위: 만원)
0
100
200
300
400
500
600
참가비
300
부스 시공 (조립식)
200–500
가구·전기·모니터
50–150
굿즈
100–500
인쇄물 (배너·리플렛·QR)
50–150
합계 800 – 1,100 만원 · §2 첫째 원칙에 따라 자산에 인력 비중 우선

## Slide 17
§ 6 RISKS · BUDGET · MEASUREMENT
측정은 세 시점에 나누어 본다
KPI 집계와 정성 회고로 다음 wave의 우선순위를 정한다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 16 / 21
1차 집계
D+0 ~ D+3 (8/25 ~ 8/28)
본부 미팅 수 · 점주 명단 수.
소유자
5번 · TF 리드
실시간 명단 캡처 + 미팅 카운트.
D+3 폐회 직후 24h 라우팅 마감.
본부 → 영업팀. 점주 → saai.store.
회고
D+7 (9/3)
KPI 결과 + 정성 회고 + 운영 회고.
소유자
전 TF + 필요 시 CEO
1차 결과를 허용 범위와 비교.
정성 회고로 자산 가치 + 다음 wave 우선순위 정리.
2차 집계
D+28 (9/22)
후속 본부·점주 도입 검토 의향.
소유자
7번 · 영업팀
본부 3건 · 점주 30건 목표 검증.
밴드 하단 미만은 정성 회고 대상.
하향 결정은 CEO와 함께.

## Slide 18
§ 7 TERMINATION
이 TF는 언제 사라지나 — 네 가지 종료 조건
네 가지가 모두 충족되면 해산. 예상 종료: 9월 10일 ~ 9월 17일.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 17 / 21
1
D+7 (9/3) 회고 회의 완료
KPI 결과 · 정성 회고 · 운영 회고.
2
명단 운영 이관
본부 → 영업팀. 점주 → saai.store.
3
다음 단계 출발 문서 전달
0번 자산 인계.
4
TF 회고 문서 발행
이 페이지 마지막 섹션으로 추가.
폐회 1주 후 손에 있어야 하는 네 가지
① 통합된 마스터 디자인 시스템 + 제품군 메시지 + 부스 운영 방법.
② A·B·C 등급으로 분류된 본부·점주 명단. 영업팀·saai.store 라우팅 완료.
③ 다음 단계 브랜딩 작업의 출발 문서 초안.
④ 다음 행사 목표 수치를 다시 정할 때 쓸 정성 회고.

## Slide 19
§ 8 FAQ
FAQ — 전략·정당화
Q1 왜 지금 / Q2 ROI / Q3 anchor 산출 근거.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 18 / 21
Q1
주력 고객을 잘 다지고 있는데 가맹사업 시장에 왜 굳이 지금?
본부 9,960개가 모이는 기회는 1년에 한 번.
풀은 정체기 회복 신호 (+13.2%).
우리 제품은 점주·본부 양쪽에 접점.
박람회는 영업 행사가 아니라 브랜딩 마감.
Q2
ROI 계산은? 1,100만원의 정당화 근거는?
1차 회수 — 본부 3건 + 점주 30건 (D+28).
진짜 회수 — 박람회 후 남는 자산.
다음 단계 작업을 무에서 시작하지 않는다.
§2 첫째 원칙이 이 점을 명시.
Q3
본부 미팅 10건 목표는 어떻게 정했나?
사전 예약 7~8 + 즉석 2~3 추정치.
밴드 5~15 (±50%).
5건 미만 — 회고 대상.
D-32에 재검토 가능. 하향은 CEO와 함께.

## Slide 20
§ 8 FAQ
FAQ — 실행 가능성
Q4 다음 라인 노출 시기 / Q5 영입 4명 가능성 / Q6 명단 80% 사장 대비.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 19 / 21
Q4
다음 라인을 본부 메인에 동등하게 노출하는 게 너무 이르지 않나?
회사 전체 결정 — CEO와 함께.
동등 포함은 결정됨.
제품명·공개 수위·노출 수위는 미정.
"동등 포함" ≠ "최초 공개".
Q5
D-90까지 네 명 영입 가능한 근거는?
3번 — 사내 부분 배치 가능.
5번·6번·7번 — 계약직·프리랜서 가능.
5번·7번 못 채우면 KPI 하향으로 직결.
두 자리 우선 처리.
Q6
명단 200건 중 80% 사장된다는데 우리는 어떻게 다른가?
명단 받는 즉시 A·B·C 분류 (5번).
폐회 후 24h 자동 라우팅 (7번).
본부 → 영업팀. 점주 → saai.store.
24h 진행률은 48h 대비 7배.

## Slide 21
§ 8 FAQ
FAQ — 전술·인계
Q7 부스 규모 / Q8 외주 / Q9 다음 단계 독립성 / Q10 박람회 후 모습.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 20 / 21
Q7
소규모 부스면 옆 큰 부스에 묻히지 않나?
부스 크기로 경쟁하지 않는다.
메시지 명확함과 운영 질로 경쟁한다.
동선 분리·데모 안정·24h 후속 — 크기와 무관.
Q8
2번(부스 시공)을 왜 외주로?
내부에 행사·현장 노하우 없음.
시공·자재·전기·인허가가 운영사 채널 관리 요구.
단일 인터페이스(인터페이스 담당자) 비용 < 내부 학습 비용.
Q9
다음 단계 작업이 박람회 결과와 무관하게 진행되는 게 맞나?
맞다. 박람회 KPI와 독립.
0번 자산은 75일 전에 이미 확정 상태.
박람회 수치는 메시지·타깃 우선순위에 입력.
Q10
박람회가 끝났을 때 우리는 어떤 모습?
① 통합 자산 (디자인·메시지·운영).
② A·B·C 분류 명단 + 라우팅 완료.
③ 다음 단계 출발 문서 초안.
④ 다음 행사 목표 재조정 근거.

## Slide 22
CLOSING
다음 단계 — D-90 발족 회의에서 lock해야 하는 항목
이 페이지가 회고 문서의 출발점이 된다.
박람회 TF 6-Pager · 2026-05
P. 21 / 21
소유자
Action
시점
TF 리드
3번 / 5번 / 6번 / 7번 책임자 영입
D-90 발족 전
TF 리드 + CEO
Charter v0 → v1 lock
D-91
TF 리드
다음 라인 제품명·공개 수위·노출 수위 확정
발족 회의 25~50'
브랜드 리드
0번 visual system v1 시연
D-75 (6/11)
디자이너 1·2
부스 mockup + 데모 시나리오 v1
D-60 (6/26)
인터페이스
PR 대행사 contracting + 2번 킥오프
6월 초
5번 책임자
A·B·C 분류 규칙 + CRM 태깅 정의
D-32 (7/24)
7번 책임자
24h 라우팅 자동화 셋업
D-7 (8/18)