## Slide 1
SAAI · 박람회 TF
박람회 TF 킥오프
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝내고, 브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
2026.08.25 – 08.27 · COEX 프랜차이즈 창업박람회 · 내부 TF·경영진 공유본
L1
브랜딩의 완성
제품 셋을 하나의 약속으로
L2
부스 운영 플레이북
브랜드를 실행으로 번역
L3
프랜차이즈 박람회 성공
플레이북의 실증·측정
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
Cover

## Slide 2
TL;DR — 한 화면에 담은 박람회 TF
일회성 영업 행사가 아니라 브랜딩 revamp의 forcing function이자 Phase 2 투자의 첫 wave.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 1 / 19
10
본부 미팅 (3일 누계, 밴드 5–15)
200
점주 lead (데모·굿즈 트리거, 밴드 100–300)
3
본부 도입 검토 의향 (박람회 후 4주)
30
점주 SC 도입 검토 의향 (4주)
가맹사업 시장 첫 진입 — 본부 의사결정자·점주 후보가 3일간 한곳에 모이는 가장 큰 단일 윈도우.
왜 지금인가 — 다음 동급 기회까지 1년
COEX 프랜차이즈 창업박람회는 본부·점주 후보가 3일간 한 자리에 모이는 단일 최대 윈도우.
제품 셋(saai.store · StoreCare · StoreInsight)이 각자 브랜딩되어 와 한 부스에 두면 메시지 미성립.
박람회가 브랜딩 통합의 forcing function — 거기서 만든 자산은 Phase 2 brand 이니셔티브 출발점.
출처: 박람회 TF 킥오프 문서 · WHY 섹션
무엇을 끝내고 나갈 것인가
L1 — 브랜딩 완성: 흩어진 제품 셋을 하나의 약속으로 정돈 (영구 자산).
L2 — 부스 운영 플레이북: 정돈된 브랜드를 부스·데모·굿즈·R&R·lead 흐름으로 번역.
L3 — 박람회 KPI 측정: 본부 10건 · 점주 lead 200건 · 후속 도입 3·30건 + saai.store 신규 N건.
측정 기준은 슬라이드 5 정량 KPI 참조

## Slide 3
WHY — Means-end chain의 정점
Mission은 한 문장. 그 아래에 3-layer가 따라온다.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 2 / 19
Mission
박람회를 핑계로 브랜딩을 끝내고, 브랜딩을 무기로 가맹사업 시장에 첫 깃발을 꽂는다.
가맹사업 시장 — 우리가 본격 진입한 적 없는 무대
COEX 박람회는 본부 의사결정자·점주 후보가 3일 동안 한곳에 모이는 가장 큰 단일 윈도우.
다음 동급 기회까지 1년 — 타이밍이 곧 비용.
제품 셋이 각자 브랜딩되어 와서, 한 부스에 같이 놓이면 메시지가 성립하지 않음.
근거: WHY 섹션 — "왜 지금이 strategic moment인가"
박람회 = 영업 행사가 아니라 브랜딩의 forcing function
박람회 데드라인이 흩어진 브랜딩 작업을 한 점에 수렴시킴.
거기서 만든 자산(visual system · 메시지 · 부스·굿즈)은 Phase 2 brand 이니셔티브의 출발점.
일회성 비용이 아니라 투자의 첫 wave — 회계가 아닌 자본 관점으로 본다.
L1 산출물 = 영구 자산, L2 = 실행, L3 = 측정

## Slide 4
WHY — 3-layer 구조
L1은 영구 자산, L2는 실행, L3는 측정. 셋이 분리되어야 결정이 명료해진다.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 3 / 19
1
L1 — 브랜딩의 완성 · 영구 자산
흩어진 제품 셋(saai.store · StoreCare · StoreInsight)을 하나의 약속으로 정돈. 그 자체로 영구 자산이며, Phase 2 brand 이니셔티브의 출발점.
2
L2 — 부스 운영 플레이북 · 실행
정돈된 브랜드를 부스 디자인·데모 시나리오·굿즈·인력 R&R·lead 흐름으로 번역. 한 묶음으로 실행 가능한 운영 자산.
3
L3 — 프랜차이즈 박람회 성공 · 측정
플레이북의 실증. 본부 미팅 10건 · 점주 lead 200건 · 후속 도입 3·30건으로 측정. KPI는 anchor + 밴드 형태(예: 본부 5–15, 점주 100–300).

## Slide 5
WHY — 정량 KPI (L3 measurement)
본부·점주·saai.store·후속 4축. 모두 박람회 후 4주 누계 기준.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 4 / 19
10건
본부 미팅 · 3일 누계
200건
점주 lead · 데모·굿즈 트리거
3건
후속 본부 도입 검토 의향 · 4주
30건
후속 점주 SC 도입 검토 의향 · 4주
밴드 — anchor를 중심으로 한 허용 범위
본부 미팅
10건
5 – 15
점주 lead
200건
100 – 300
saai.store 신규 구독
미정 (N)
박람회 기간 누계
KPI hierarchy: 본부 10건 (1차) · 점주 lead 200건 (2차) → 후속 도입 3·30건 (3차) · saai.store 신규 구독 N건 (보조).

## Slide 6
WHAT — 행사 정보 + 이중 forcing function
박람회 데드라인 자체와 product-line branding revamp가 동시에 한 점에 수렴.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 5 / 19
행사
COEX 프랜차이즈 창업박람회
2026.08.25 (화) – 08.27 (목)
3일간
본부 의사결정자·점주 후보가 한곳에 모이는 가장 큰 단일 윈도우. 다음 동급 기회까지 1년.
출처: WHAT 섹션 — "행사 정보"
이중 forcing function — 한 데드라인, 두 산출물
① 박람회 자체
부스·데모·굿즈·인력·lead 흐름의 실행 데드라인
② Product-line branding revamp
흩어진 제품 셋을 하나의 약속으로 통합 — Phase 2 출발점
두 산출물은 같은 인력·같은 데드라인에서 동시에 떨어진다.
출처: WHAT 섹션 — "이중 forcing function"

## Slide 7
WHAT — 타겟 방문객 & 메시지 (B안 / D안)
본부와 점주 두 트랙을 분리. 부스 zoning + 인력 R&R로 메시지 혼재 방지.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 6 / 19
B안 · 본부 트랙
가맹본부 사업개발·IT 담당자, 의사결정자
"점주가 매일 머무는 본부 — saai.store가 매일, StoreCare가 매장에서"
응대 방식 — 미팅 공간, 깊은 대화
10건 본부 미팅 anchor (밴드 5–15)
카피 final은 6/11 WS-0 visual system lock과 함께.
D안 · 점주 트랙
가맹점주, 예비 창업자 (편의점 비중 높음)
"매장의 매일을 함께 — saai.store가 알려주고, StoreCare가 챙깁니다"
응대 방식 — saai.store 구독, 빠른 데모, 즉석 lead 캡처, 굿즈
200건 점주 lead anchor (밴드 100–300)
편의점 비중이 높은 점은 saai.store 구독 entry에 강점.

## Slide 8
WHAT — 제품 라인업과 박람회 노출 형태
saai.store는 점주 entry, StoreCare는 양쪽 모두, StoreInsight는 본부 자료 위주.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 7 / 19
제품
본부향
점주향
박람회 노출 형태
saai.store
—
✓
점주 walk-in 메인 entry — 뉴스레터 구독 + 굿즈 + 점주 lead
StoreCare
✓
✓
본부 깊은 데모 + 점주에겐 "본부 도입 시 이런 가치" 노출
StoreInsight
✓
—
본부 미팅 자료 + 부스 한쪽 패널 (B2B 브랜딩 박람회용 v1까지)
출처: WHAT 섹션 — "제품 라인업"

## Slide 9
WHAT — Future 라인 노출 여부 (결정 필요)
본부 main lineup 4개에 동등 포함, 점주 트랙·점주 zone에는 미반영.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 8 / 19
본부 트랙 — Future 포함 ✓
본부 미팅 자료에 동등 노출
부스 본부 zone panel에 동등 노출
StoreCare · StoreInsight · StoreAgent와 한 묶음
점주 트랙 — Future 미반영
점주 트랙에 미반영 — 메시지 통합 우선
부스 점주 zone에도 미반영
점주는 saai.store · StoreCare 두 축에 집중
결정 필요
Future 정확한 제품명 · timing · noise level 확정 필요
소유자: TF Lead · 안건: 발족 회의 25–50' · 영향 받는 WS: 본부 미팅 자료, 부스 본부 zone, 후속 영업
이 결정은 D-90 발족 회의에서 lock.

## Slide 10
WHO — 조직도 (핵심 4 + 1)
TF Lead 1, Brand Lead 1, 디자이너 2, PR 인터페이스 1.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 9 / 19
T
TF Lead
(미할당)
전체 governance + WS-3 데모 주도
B
Brand Lead
(미할당)
WS-0 브랜딩 — 마스터 visual + 메시지 카피 final
디
디자이너 1
(미할당)
WS-1 부스 디자인 / WS-4 굿즈·인쇄물 중 진행하며 분배
디
디자이너 2
(미할당)
WS-1 / WS-4 중 진행하며 분배
P
PR 인터페이스
(미할당)
WS-2 부스 시공 — PR 대행사 커뮤니케이션, 6월 초 투입
TF Lead 단독 결정 가능 항목
일정 미세 조정 (마일스톤 내) · Cadence tuning · 외주 업체 직접 컨택 · Slack 의제 추가
회의 빠뜨리고 진행 금지: 인선 · 예산 재배분 · 메시지 final · KPI 변경 · Escalation 항목
출처: WHO 섹션 — 조직도 + Charter 회의체 권위

## Slide 11
WHO — 추가 영입 필요 + 외부 협력
D-90 발족까지 4명 영입 + PR 대행사 1곳.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 10 / 19
WS-3
D-90까지
데모 Product/Engineering co-owner
데모 환경·시나리오 기술 세부
WS-5
D-90까지
lead · CRM 오너
캡처 폼·CRM 태깅 룰·후속 영업 핸드오프
WS-6
인력 운영 오너
시간대별 배치·응대 스크립트·비상 대응
WS-7
사후 영업 오너
본부 분기 + 점주 분기 nurturing 흐름
외부 협력
PR 대행사 — WS-2 부스 시공
인터페이스: PR 인터페이스 담당
투입 시점: 6월 초
계약 범위: 부스 시공 + 현장 운영 지원
핵심 4 + 1 → + 4명 영입 → D-90 발족 시 9명

## Slide 12
WHO — Charter v0 · TF 단독 결정 범위
박람회 운영·실행 결정 전부. 합계 1,100만원 한도 내 항목 간 재배분 자유.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 11 / 19
✓
예산 집행
합계 1,100만원 한도 내 · 항목 간 재배분 자유 · 합계 초과만 escalation
✓
부스 디자인·시공
시안 채택 · 외주 업체 선정 · 시공 일정
✓
메시지 카피·visual
WS-0 원칙(B / D안) 안에서 카피·톤 final, visual 채택
✓
데모 시나리오·백업
제품 순서 · 백업 녹화본 사용 룰
✓
굿즈·인쇄물
SKU · 수량 · 인쇄물 디자인 · 발주
✓
lead 캡처·CRM
캡처 폼 · CRM 태깅 룰
✓
인력 R&R
시간대별 배치 · 응대 스크립트 · 비상 대응
✓
follow-up 영업
본부 분기 + 점주 분기 nurturing 흐름
주간 TF 회의 결정 = 모든 오너에게 binding. 회의 불참 시 사후 lock 인정.

## Slide 13
WHO — Escalation 트리거 · CEO 합의 필요
v0 — D-91까지 회사 governance 보고와 정합 tuning 필요.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 12 / 19
긴급
예산 합계 초과
1,100만원 한도 넘는 모든 지출
긴급
회사 마스터 브랜드와 충돌
WS-0 결과물이 기존 회사 브랜드 가이드와 충돌 시
긴급
Strategic 결정
Future 라인 노출 · 신제품 first reveal · 가격 정책 공개 등
중요
KPI 하향 조정
합의된 anchor (10/200/3/30 + N) 하향
중요
외부 발표·제휴
박람회에서 제휴사·고객사 사례 공개 시
중요
인선 갈등
오너 인선이 다른 팀 우선순위와 충돌 시
주의
v0 — D-91까지 회사 governance 보고와 정합 tuning 필요. 이후 lock.

## Slide 14
WHO — 종료 조건 + 회의체 권위
4개 종료 조건 모두 만족 시 TF 해산. 예상 종료: D+14 ~ D+21 (9/10 ~ 9/17).
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 13 / 19
1
D+7 (9/3) 회고 회의 완료
KPI 결과 · 정성 회고 · 운영 회고
2
Lead follow-up 운영 이관
본부 lead → 영업팀, 점주 lead → saai.store nurturing
3
Phase 2 brand 이니셔티브 kickoff
WS-0 자산 인계 + kickoff doc 전달
4
TF 회고 doc 발행
이 페이지 마지막 섹션으로 추가
회의체 권위 — 모든 결정은 한 곳에 기록된다
주간 TF 회의 결정 = 모든 오너에게 binding. 회의 불참 시 사후 lock 인정.
모든 결정 = 📋 DB 「결정」 row. 결정자 · 근거 · 반대 의견 · 영향 받는 WS 명시.
회의 외 결정 (Slack · 1:1): 결정자가 24h 내 row 추가, 다음 회의에서 ack.
TF Lead 단독 결정 가능: 일정 미세 조정 · Cadence tuning · 외주 업체 직접 컨택.
회의 빠뜨리고 진행 금지: 인선 · 예산 재배분 · 메시지 final · KPI 변경 · Escalation 항목.
출처: Charter v0 — 회의체 권위 + 종료 조건

## Slide 15
HOW — 주간 회의 cadence
매주 수요일 11:00 – 12:00 (60분). 월 셋업·금 wrap-up을 피한 중간 점검.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 14 / 19
5'
20'
20'
10'
5'
0'
60'
타임라인 — 60분 회의를 5단계로 나눈다
출처: HOW 섹션 — "운영 Cadence v0 → 주간 회의 포맷"
5'
지난 주 결정 review
20'
워크스트림별 진척 라운드
20'
Blocker 해결 + 결정 사항
10'
다가올 마일스톤 점검
5'
다음 주 약속 lock + 결정 기록

## Slide 16
HOW — 마일스톤 리뷰 + 일일 Slack 체크인
4번의 마일스톤 리뷰는 주간 회의를 대체. Slack은 blocker 24h surfacing 채널.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 15 / 19
마일스톤 리뷰 (4회 · 각 90–120분 · 전 TF + 필요 시 CEO)
D-75
6/11
visual system v1 demo
채택 결정 → WS-1·4 시작 OK 사인
D-60
6/26
부스 디자인 mockup + 데모 시나리오 v1
walkthrough → 채택/수정 결정
D-32
7/24
데모 final dry run + lead 캡처 E2E
인쇄물 시안 final → 발주 결정
D-7
8/18
부스 사전 점검 + full dry run
go / no-go 결정
일일 Slack 체크인
채널 — #tf-박람회 (신규)
시점 — 매일 오전 10시까지 자율
포맷 — 어제 done · 오늘 약속 · blocker
필수 — blocker는 24h 내 surface (@TF Lead)
그 외 — 자율 (over-communication 피함)
출처: HOW 섹션 — 일일 Slack 체크인

## Slide 17
HOW — 결정 기록 룰
모든 결정은 📋 DB 「결정」 row에 남는다. 회의 외 결정도 24h 내 등록.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 16 / 19
1
Not started
검토 중 — 옵션이 아직 떠 있는 상태
›
2
In progress
옵션 정리 중 — 결정자/근거/반대 정리
›
3
Done
Lock — 결정자 · 근거 · 반대 의견 명시
›
4
변경 시
새 row 생성 — 이전 row는 Done 유지 + 새 row 링크
row 필수 필드
결정자
한 명 — TF Lead 또는 WS 오너
근거
왜 이 결정인가 (데이터·constraint·trade-off)
반대 의견
회의 중 제기된 반대 — 의도적으로 기록
영향 받는 WS
WS-0 ~ WS-7 중 해당 항목
회의 외 결정 (Slack · 1:1): 결정자가 24h 내 row 추가 → 다음 회의에서 ack.

## Slide 18
HOW — 예산 · Lean tier · 합계 800–1,100만원
항목 간 재배분 자유 (예: 부스 시공 절감 → 굿즈 증액). 합계 초과만 escalation.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 17 / 19
항목별 예산 밴드 — 막대는 low–high 범위, 점은 mid
0
100
200
300
400
500
600
만원
참가비
300
부스 시공 (조립식)
200–500
가구·전기·모니터
50–150
굿즈
100–500
인쇄물 (배너·리플렛·QR)
50–150
합계 800 – 1,100 만원 · Lean tier · 항목 간 재배분 자유

## Slide 19
HOW — 리스크 + Mitigation
3개 핵심 리스크 — 각 mitigation 실행은 📋 Tasks DB의 「Mitigation」 row에서 추적.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 18 / 19
긴급
WS-3
데모 안정성
원인
라이브 시연 실패시 인상 마이너스 큼
해소
백업 시나리오 · 녹화본 필수
📋 Tasks DB에서 「Mitigation」 row 추적
중요
WS-1 · WS-6
메시지 혼재
원인
본부/점주 트랙 분리 안 되면 둘 다 약화
해소
부스 zoning + 인력 R&R
📋 Tasks DB에서 「Mitigation」 row 추적
중요
WS-5 · WS-7
lead leak
원인
후속 영업 흐름 미정시 수집 lead 사장
해소
WS-5 · WS-7 사전 확정 필수
📋 Tasks DB에서 「Mitigation」 row 추적

## Slide 20
다음 단계 — Action Tracker
D-90 발족 회의에서 lock해야 하는 항목들. 이 페이지가 회고 doc의 출발점이 된다.
박람회 TF 킥오프 문서 · 2026-05
P. 19 / 19
소유자
Action
시점
TF Lead
WS-3 / WS-5 / WS-6 / WS-7 오너 영입
D-90 발족 전
TF Lead + CEO
Charter v0 → v1 lock (Escalation 트리거 정합)
D-91
TF Lead
Future 라인 정확한 제품명 · timing · noise level 확정
발족 회의 25–50'
Brand Lead
WS-0 visual system v1 demo
D-75 (6/11)
디자이너 1 · 2
부스 디자인 mockup + 데모 시나리오 v1
D-60 (6/26)
PR 인터페이스
PR 대행사 contracting + WS-2 킥오프
6월 초